Kế hoạch hoạt động quý II/2012 của Ban Quản trị VNAV

	TT
	Nhóm công việc
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời hạn hoàn thành

	I
	Các vấn đề liên quan tới diễn đàn
	
	
	

	1
	Cấu trúc lại diễn đàn và sắp xếp lại nhân sự, set lại quyền
	Scorpio
	Aries, Bachduong, Tranman
	31/3

	2
	Xây dựng nguyên tắc điều hành của ban quản trị diễn đàn (có thể là Quy chế hoạt động của Ban quản trị); mô tả chức năng, vị trí công việc các mod theo khu vực
	Aries
	Bachduong
	30/4

	3
	Sắp xếp lại nội dung các box (dọn dẹp bài viết spam, bài trùng, sticky các bài viết có giá trị)
	Các mod phụ trách từng khu vực
	
	30/4

	4
	Thông báo trên diễn đàn về chủ trương sắp xếp lại diễn đàn và đề nghị các thành viên phối hợp cùng dọn dẹp nội dung diễn đàn (mục tiêu là để thành viên ý thức về thay đổi trong cách thức quản trị diễn đàn, chống hiện tượng spam, tăng tính nghiêm túc trong tham gia thảo luận...)
	VnavAdmin
	
	31/3

	5
	Thuê quản trị kỹ thuật (02 người)
	Scorpio
	Accura, Ttanh
	15/4

	6
	Phương án kỹ thuật tách khu vực rao vặt, shop và khu vực diễn đàn 
	Scorpio
	Accura, Ttanh
	

	II
	Tài chính
	
	
	

	1
	Tổng hợp quỹ diễn đàn và các khoản phải thu của diễn đàn; 
	Libra
	Scorp, Aries, Bachduong, Tranman
	31/3

	2
	Khung và biểu giá banner khu vực forum
	Sporpio
	BAB
	31/3

	3
	Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu
	Tranman 
	BAB, Aries
	15/4

	4
	Lên phương án phân bổ tài chính cho các hoạt động (quỹ diễn đàn, quỹ công ty...)
	Bachduong, Libra
	Tranman
	15/4

	5
	Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của VNAV
	Bachduong
	Tranman
	20/5

	6
	Lên phương án góp vốn công ty (phân bổ quỹ thành các khoản vốn góp) của các sáng lập viên, thành viên ban quản trị
	Bachduong, Aries
	Tranman, BAB
	30/5

	III
	Các vấn đề liên quan tới portal
	
	
	

	1
	Kế hoạch tổ chức lại portal
	Bachduong
	Aries, Tranman
	30/4

	2
	Xác định giải pháp kỹ thuật để nâng cấp portal; xác định đơn vị cung cấp giải pháp
	Scorpio
	Aries, Bachduong, Accura
	30/4

	3
	Lên phương án nhân sự (biên tập viên, cộng tác viên); thông báo trên diễn đàn về việc mời cộng tác viên tham gia viết bài)
	Bachduong
	
	

	4
	Xây dựng cơ chế nhuận bút, nhuận ảnh, thù lao...
	Bachduong
	Tranman
	30/4

	5
	Xây dựng đề cương các chuyên mục cứng trong quý II, quý III, quý IV và tổ chức đặt hàng viết bài
	Bachduong
	Loving, Aries, Tranman
	30/4

	6
	Sơ bộ fill nội dung của portal, làm cơ sở cho việc thuyết minh với đối tác
	Bachduong, Aries
	Scorpio, Tranman, Loving
	15/5

	7
	Xây dựng phương án phòng test 
	BAB
	Class A, Tranman, NHPT
	30/5

	8
	Khung và biểu giá banner khu vực portal; hợp đồng mẫu về hợp tác giới thiệu sản phẩm
	Bachduong
	Scorpio, Tranman, NHPT
	30/5

	9
	Gửi thư mời hợp tác giới thiệu sản phẩm tới các đối tác
	BAB
	Bachduong, Accura, Tranman, NHPT + huy động công tác viên
	30/5

	IV
	Các hoạt động khác
	
	
	

	1
	Hoàn thành cấp giấy phép trang tin điện tử
	BAB
	Bachduong
	15/6

	2
	Tổ chức Contest bán dẫn
	Gemini
	All
	15/6

	3
	Lên phương án và tổ chức phát động cuộc thi Sumo Contest 2012
	Virgo
	Gemini, B52pig
	30/6

	4
	Thử nghiệm hoạt động kinh doanh thiết bị
	Gemini + Scorpio
	
	30/6

	5
	Đại hội cổ đông công ty
	BAB
	Virgo, Gemini, Bachduong, Tranman
	30/6


